**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по следующим компетенциям:** **«Водные технологии», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление» на базе**

**ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ключевой результат** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. **Организационно-распорядительный этап**
 |
| 1 | Издание приказа о рабочей группе по реализации проекта | Приказ  | Май 2022 | Директор Петрова Е.М., зам. директора по УР Финашина Л.В. |
| 2 | Разработка Положения о рабочей группе | Положение  | Май 2022 | Директор Петрова Е.М. |
| 3 | Составление перечня оборудования для оснащения мастерских | Составленный перечень оборудования | Май 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 4 | Согласование и утверждение перечня оборудования для оснащения мастерских | Согласованный и утвержденный перечень оборудования | Май 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 5 | Подготовка плана застройки мастерских  | План застройки мастерских | Май 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 6 | Разработка дизайн-проектов мастерских | Дизайн-проект мастерских | Май 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРЛукьянов И.А. - преподаватель |
| 7 | Согласование и утверждение дизайн-проектов мастерских | Согласованный дизайн-проект мастерских |  | Воронова М.М. – зам. директора по УПРЛукьянов И.А. - преподаватель |
| 8 | Создание раздела о реализации проекта на сайте техникума | https://kkst-kaluga.ru/ | Сентябрь 2022 | Директор Петрова Е.М., зам. директора по УР Финашина Л.В. |
| 1. **Создание мастерских по приоритетной группе компетенций «Водные технологии», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление»**
 |
| 1 | Модернизация/ремонт учебных помещений | Отремонтированные помещения | Апрель-август 2022 | Рогатина М.Ю. – зам. директора по АХЧВидулина О.А. – ведущий экономист |
| 2 | Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций | Проведено брендирование мастерских | Август 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРВидулина О.А. – ведущий экономист |
| 3 | Закупка оборудования | Приобретено оборудование | Май-август 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРВидулина О.А. – ведущий экономист ПЦК |
| 4 | Установка, монтаж, запуск оборудования | Акты выполненных работ | Август 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 5 | Подготовка мастерских к полной сдаче в эксплуатацию.  | Акт ввода в эксплуатацию мастерских,информационное освещение в средствах массовой информации | Сентябрь, 2022 | Директор Петрова Е.М.Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 6 | Утверждение ЛНА: положения о структурном подразделении - мастерской, оснащённых современной МТБ, должностной инструкции | Локальные нормативные акты | Август-сентябрь 2022 | Директор Петрова Е.М.Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 7 | Корректировка программ профессиональных модулей и общепрофессиональным дисциплинам по специальностям, входящим в заявленное направление мастерских с учетом требований заданий демонстрационных экзаменов и оборудования мастерских | Обновленное содержание рабочие программы профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин по специальностям | Июль-август 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 8 | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | Количество обученных сотрудников - 4 | В течение 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 9 | Разработка программ профессионального обучения по компетенциям, входящим в заявленное направление мастерских | Рабочие программы профессионального обучения | Сентябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 10 | Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, а также программ дополнительного образования детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерских | Рабочие программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, а также программ дополнительного образования детей и взрослых | Сентябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 11 | Разработка программ для обучающихся общеобразовательных организаций | Рабочие программы для обучающихся общеобразовательных организаций | Сентябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 12 | Разработка программ под заказ работодателей | Рабочие программы под заказ работодателей | Сентябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 13 | Обучение преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников техникума работе с использованием нового оборудования и программного обеспечения | График обучения.Отчет по программам подготовки и переподготовки кадров | Сентябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 14 | Определение направлений сетевого взаимодействия с образовательными организациями Калужской области и разработка программ сетевой формы обучения | Программы сетевой формы обучения | Сентябрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 15 | Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями Калужской области | Заключенные договоры сетевого взаимодействия | Сентябрь -декабрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 16 | Определение направлений задействование новых мастерских в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и др. на 2022-2023 уч. год и подготовка документов для участия как центра обучения | Документы центра обучения | Сентябрь -декабрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 17 | Составление паспортов, планов и графиков работы мастерских на 2022-2023 уч.год | Утверждённая документация | Сентябрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 18 | Открытие мастерских | Торжественное открытие новых мастерских | 1.09.2022 | Директор Петрова Е.М.Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРГуркина М.В. – заместитель директора по ВР |
| 1. **Заключительный этап**
 |
| 1 | Подготовка документации для подачи заявки на аккредитацию мастерских для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия | Пакет документов | Декабрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 2 | Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демонстрационных экзаменов | Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ |  | Воронова М.М. – зам. директора по УПР |
| 3 | Проведение демонстрационный экзамен по компетенциям, входящим в заявленное направление мастерских | Отчет о проведении демонстрационных экзаменов | Май-июль 2023 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 1. **Тиражирование опыта реализации проекта**
 |
| 1 | Проектирование и реализация медиа-плана | Разработанный медиа-план | Сентябрь-октябрь 2022 | Финашина Л.В. – заместитель директора по УР |
| 2 | Публикация в СМИ | статьи | Сентябрь-октябрь 2022 | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 3 | Размещение пост-релизов, а также создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования | Пост-релиз | В течение 2022 г. | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 4 | Отражение информации о реализации проекта на сайтах техникума, Министерства образования и науки Калужской области, Министерства строительства и ЖКХ Калужской области, в социальных сетях, а также сайтах организаций-партнеров | https://kkst-kaluga.ru/ | В течение 2022 г. | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |
| 5 | Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов», мастер-классов, выставок | Программы семинаров, стажировок | В течение 2022 г. | Воронова М.М. – зам. директора по УПРФинашина Л.В. – заместитель директора по УРНазарова Л.А. - методист |